## ЗВІТ 2019ост
Додаток до рішення Воскресенської селищної ради №9 від 11.09.2020 року
ЗВІТ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2019 РІК
№ | Назва | Строк реалізації проєкту |  | Понесені фінансові витрати, тис.грн. |  | Передбачуваний індикатор (показник) результативності реалізації проектів | Стан реалізації (отриманий індикатор) проектів | Статус реалізації проектів (завершені/ незавершені) | Проблемні питання, що виникали під час реалізації | Джерела фінансування
|  | План | Факт | План | Факт
1 | 1.1.1.3. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону | 2019 | 2019 | 95 | 0 | Кількість укладених договорів оренди, обсяг надходжень до місцевого бюджету | 3 Договори оренди, обсяг надходжень склав 276 тис. грн | Завершено | - | Інші кошти
2 | 1.1.1.5. Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель, встановлення (зміна) меж адміністративно-територіальних одиниць населених пунктів | 2019 | 2019 | 95 | 130.554 | Кількість укладених договорів оренди, обсяг надходжень до бюджету | Кількість укладених договорів оренди 0, обсяг надходжень до бюджету 0 | Частково. Розроблено смт Воскресенське, с-ще Горохівка | - | Місцевий бюджет
3 | 1.1.2.4. Розширення переліку послуг, що надаються відділом ЦНАП | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість розглянутих звернень. Сума отриманих надходжень до бюджету. | Кількість розглянутих звернень 10979. Сума отриманих надходжень до бюджету 140,19 тис. грн | Завершено | - | Місцевий бюджет
4 | 1.1.2.5. Підвищення інформованості та активності малого та середнього підприємництва щодо регуляторної діяльності ОМС | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість підприємців, отримавших інформацію, чол. | Інформація розташована на офіційному сайті, у вільному доступі постійно оновлюється. | Завершено | - | Не передбачено
5 | 1.2.1.1. Створення та облаштування паркових зон, місць відпочинку | 2019 | 2019 | 468 | 455.62 | Кількість створених місць відпочинку, паркових зон та загальна площа | Облаштовано 400 кв. метрів паркової зони с. Калинівка | Завершено | - | Обласний, державний бюджет
| Капітальний ремонт покриття парку ім. С.Т. Шаповаленка, вул.Свободи, с.Калинівка | - | - | 0 | 404.117 | - | - | - | -
| Придбання тротуарної плитки для облаштування покритття біля пам'ятнику Воїнам-односельцям під час ВВВ | - | - | 0 | 51.5 | - | - | - | -
6 | 2.1.1.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній у школах, дитсадках, установах, серед різних верств населення щодо поводження зі сміттям, в тому числі його роздільного збирання | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість проведених екологічних заходів. Кількість їх учасників . Зменшення рівня несанкціонованих сміттєзвалищ | Проведено 2 заходи, прийняли участь біля 1000 тис чол, на 20 % зменшено площа сміттєзвалищ | Завершено |  | Місцевий бюджет
7 | 2.1.2.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній у школах, дитсадках, установах з метою формування екологічного світогляду | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників | 750 | Завершено |  | Не передбачено
8 | 2.1.2.2. Реалізація громадських ініціатив з очищення територій населених пунктів, парків, скверів, берегів водойм, лісосмуг | 2019 | 2019 | 0 | 1 | Кількість проведених заходів, кількість учасників чол., площа очищених територій | Проведено 6 заходів , прийняло участь більше 100 чоловік, біля 2 000 кв. м | Завершено |  | Місцевий бюджет
9 | 2.1.3.4. Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку Воскресенської ОТГ до 2030 року | 2019 | 2019 | 5 | 0 | Зменшення енергоспоживання, економія бюджетних видатків | ПДСЕР затверджено рішенням сесії Воскресенської селищної ради № 9 від 15.11.2019 р | Завершено | - | Місцевий бюджет
10 | 2.2.1.1. Реконструкція систем водопостачання населених пунктів громади. | 2019 | 2019 | 58 | 32.52 | Кількість домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням | 248 | Завершено | - | Місцевий бюджет, обласній бюджет, державний бюджет
11 | 2.2.1.2. Реконструкція, капітальний ремонт водонапірних "башт Рожновського" в населених пунктах громади | 2019 | 2019 | 600 | 599.54 | Кількість домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням | 2 | Завершено | - | Місцевий, обласний, державний бюджет
| Капітальний ремонт водонапірної башти Рожновського в смт Воскресенське по вул.Пушкіна | - | - | 0 | 299.77 | - | 1 | Завершено | -
| Капітальний ремонт водонапірної башти Рожновського в с.Пересадівка по вул. Ів. Франка | - | - | 0 | 299.77 | - | 1 | Завершено | -
12 | 2.2.2.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт комунальних закладів та установ | 2019 | 2019 | 41 | 677.994 | Кількість проведених ремонтів | 1 |  | - | Місцевий бюджет
| Капітальний ремонт частини приміщень селищної ради для обладнання ЦНАП в смт.Воскресенське по вул. Соборна,86 Вітовського району Миколаївської області | - | - | 41 | 677.994 |  | 1 |  | -
13 | 2.2.2.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг, вулиць, під’їздів, тротуарів | 2019 | 2019 | 2900 | 3320.87 | Протяжність відремонтованих у звітному році доріг місцевого значення з твердим покриттям, км | 1.012 | Завершено |  | Субвенційні кошти з Державного бюджету, місцевий бюджет
| Проект "Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул. Михайла Грушевського в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 1273.911 | - | - | - | -
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Жовтнева в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 276.623 | - | - | - | -
| Капітальний ремонт дороги (відновлення елементів покриття) по вул.Соборна в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 928.135 | - | - | - | -
| Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Риночна в смт Воскресенське Вітовського району | - | - | 0 | 199.625 | - | - | - | -
| Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Свободи в с.Калинівка Вітовського району | - | - | 0 | 197.517 | - | - | - | -
| Поточний ремонт автомобільної дороги по пров. Козацький в Вітовського району | - | - | 0 | 198.633 | - | - | - | -
| Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Баклана в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 199.542 | - | - | - | -
| Ремонт тротуарної доріжки біля адміністративної будівлі Воскресенської селищної ради | - | - | 0 | 46.885 | - | - | - | -
14 | 2.2.2.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів громади із залученням новітніх технологій | 2019 | 2019 | 2200 | 2118.6 | Протяжність реконструйованого вуличного освітлення, пог.м. | 10.216 | Завершено |  | Субвенційні кошти з Державного бюджету, місцевий бюджет
| Реконструкція вуличного освітлення вул. Чайки, вул. Жовтнева (від ТП-368) в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 366.829 | - | - | - | -
| Реконструкція вуличного освітлення вул. Шевченка, пров. Пушкаревського,пров. П"ятанчука (від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 370.776 | - | - | - | -
| Реконструкція вуличного освітлення вул.Панищівська, вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 621.705 | - | - | - | -
| Реконструкція вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха (від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 452.824 | - | - | - | -
| Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка, пров.Інгульский (від ТП-30) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 306.462 | - | - | - | -
15 | 2.2.2.6. Встановлення зупиночних комплексів | 2019 | 2019 | 800 | 594.959 | Кількість встановлених зупиночних комплексів | 5 | Завершено | - | Обласний, місцевий бюджет
| Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул.Свободи ріг вул. Садова в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 108.055 | Кількість встановлених зупиночних комплексів | 1 | - | -
| Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул. Баклана,1 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 108.055 | Кількість встановлених зупиночних комплексів | 1 | - | -
| Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул. Баклана, 53 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 108.055 | Кількість встановлених зупиночних комплексів | 1 | - | -
| Поточний ремонт з облаштування зупиночних майданчиків тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана, 83-85, вул.Свободи,87-89, вул.Свободи, 109-111 в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 162.739 | Кількість встановлених зупиночних комплексів -1 | 2 | - | -
| Поточний ремонт зупиночного комплексу по вул. Миру, 4 в с.Горохівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 108.055 | Кількість встановлених зупиночних комплексів, 1 шт | 1 | - | -
16 | 2.2.2.7. Придбання та встановлення дитячих майданчиків | 2019 | 2019 | 122 | 118.174 | Кількість користувачів, дівчат та хлопців | 80 | Завершено | - | Місцевий бюджет
| Облаштування дитячого майданчику біля будинку культури смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 51.79 | Кількість користувачів, дівчат та хлопців | - | - | -
| Реконструкція дитячого майданчика ДНЗ "Вишенька" с. Горохівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 66.384 | Кількість користувачів, дівчат та хлопців | - | - | -
17 | 2.3.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні ремонти закладів освіти | 2019 | 2019 | 10778.3 | 2918.85 | Підвищення температурного режиму, зменшення захворюванності, зменшення споживання енргоносіїв, покращення мат. тех бази | Підвищення температурного режиму на 2 градуси, зменшення захворюванності на 10%, зменшення споживання енргоносіїв, покращення мат. тех бази | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
| Капітальний ремонт їдальні Пересадівської ЗОШ I - III ступенівВоскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 297.492 | - | - | - | -
| Капітальний ремонт приміщення Воскресенської ЗОШ I - III ступенів під обладнання спортивної зали для учнів молодших класів в смт Воскресенське по вул. Горького, 66 Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 231.234 | - | - | - | -
| Капітальний ремонт підлоги спортивної зали Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Соборній, 15 в селі Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 269.901 | - | - | - | -
| Капітальний ремонт підсобних приміщень Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Соборній, 15 в селі Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 245.612 | - | - | - | -
| Поточний ремонт тротуарної доріжки ДНЗ "Вишенька" | - | - | 0 | 161.591 | - | - | - | -
| Поточний ремонт каналізаційної системи Калинівської ЗОШ I -III ступенів по вул. Соборна,15 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 121.062 | - | - | - | -
| Капітальний ремонт приміщень майстерні Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Соборна, 15 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 1458.859 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні вул. Горького 66 смт Воскресенська ЗОШ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні вул. Соборна 45 Воскресенський ДНЗ “Сонечко” | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні вул. Михайла Грушевського 144, Пересадівський ДНЗ «Колосок» | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні вул. Шевченко, 160, Пересадівська ЗОШ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні вул. Соборна, 15, Калинівська ЗОШ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Придбання та встановлення котлів на альтернативному опаленні вул. Свободи, 109, Калинівський ДНЗ “Сонечко” | - | - | 0 | 66.55 | - | - | - | -
| Придбання та встановлення котлів на альтернативному опаленні вул. 9 Травня, 15 Горохівський ДНЗ “Вишенька” | - | - | 0 | 66.55 | - | - | - | -
18 | 2.3.1.2. Відкриття гуртків для здобувачів освіти | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників конференцій | 209 | - | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
19 | 2.3.1.5. Організація поїздок учнівських та учительських колективів в інші області країни з метою додаткового навчання та культурного розвитку. | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників заходів | 95 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
20 | 2.3.1.6. Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет в закладах освіти | 2019 | 2019 | 98 | 201.5 | Кількість користувачів | 675 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
21 | 2.3.1.7. Проведення заходів з запобіання булінгу в шкільних закладах освіти | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників | 160 | Завершено | - | Не передбачено
22 | 2.3.2.1. Придбання меблів та дидактичних матеріалів шкільних закладів з урахуванням концепції «Нова Українська Школа» | 2019 | 2019 | 264 | 420.43 | Показник успішності учнів. Кількість обладнаних класів | Показник успішності учнів збільшився на 20%. Кількість обладнаних класів - 6 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
23 | 2.3.2.6. Придбання іншого оснащення для інноваційного навчання | 2019 | 2019 | 897 | 910 | Кількість учасників процесу | 1045 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
24 | 2.4.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальні, поточні ремонти закладів культури, спорту та бібліотек | 2019 | 2019 | 189 | 184.94 | Відвідування спортивних, культурно-масових заходів, бібліотек, чол. | 2561 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
| Поточний ремонт покриття Воскресенського БК | 2019 | 2019 | 0 | 184.94 | - | - | - | -
25 | 2.4.1.2. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури, спорту та бібліотек | 2019 | 2019 | 0 | 17 | Кількість відвідувачів, чол. | 1902 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
26 | 2.4.1.3. Розвиток бібліотечної системи | 2019 | 2019 | 0 | 69 | Кількість відвідувачів | 1902 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
27 | 2.4.1.4. Сприяння повноцінній діяльності гуртків, секцій, самодіяльних та творчих колективів враховуючи потреби хлопців та дівчат, жінок та чоловіків, осіб похилого віку | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість відвідувачів | 367 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
28 | 2.4.1.5. Сприяння створенню центрів молодіжного дозвілля | 2019 | 2019 | 20 | 0 | Кількість відвідувачів, чол. | 0 | Незавершено |  | Державний, обласний, місцевий бюджет
29 | 2.4.2.1. Створення та модернізація спортивних майданчиків з забезпеченням вільного доступу мешкаців, в т.ч. – жінок, матерів з дітьми та осіб старшого віку | 2019 | 2019 | 1600 | 1672 | Кількість майданчиків зі штучним покриттям | 1 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
30 | 2.4.2.2. Проведення естафет, спортивних змагань | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників, дівчат та хлопців | 24 заходи 389 учас | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
31 | 2.4.2.3. Доступність суспільної інфраструктури в кожному селі і в центральній садибі (місця проведення заходів, дитячі і спортивні майданчики), в. т.ч. для людей з інвалідністю | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість проведених спортивних, культурно-масових заходів, кількість відвідувачів, чол. | 74 заходів, 9445 чол | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
32 | 2.4.3.1. Відкриття курсів за інтересами для дорослих | 2019 | 2019 | 1 | 0 | Кількість відвідувачів, чол. | 0 | - | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
33 | 2.4.3.2. Сприяння діяльності "Університету ІІІ віку" для людей похилого віку | 2019 | 2019 | 1 | 0 | Кількість людей, на якіх будуть мати вплив заходи | 125 | Завершено | - | Державний, обласний, місцевий бюджет
34 | 2.5.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт амбулаторій | 2019 | 2019 | 466 | 559.57 | Створення комфортного умов для відвідувачів та персоналу. Зменшення споживання енергоносіїв | Зменшено споживання енергоносіїв на 20% | Завершено | - | Обласний бюджет, місцевий бюджет
| Придбання та встановлення котлів на альтернативному опаленні вул. Соборна 86 Воскресенське АЗПСМ | - | - | 0 | 50 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні Пересадівська АЗПСМ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Облашування котельної на альтернативному опаленні Калинівська АЗПСМ | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
| Поточний ремонт амбулаторії смт Воскресенське, Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 196.644 | - | - | - | -
| Поточний ремонт амбулаторії с. Калинівка, Вітовського району Миколаївської області | - | - | 0 | 194.663 | - | - | - | -
| Поточний ремонт опалення Пересадівської АЗПСМ | - | - | 0 | 22.1 | - | - | - | -
| Придбання та встановлення метолопластикових дверей Калинівська АЗПСМ | - | - | 0 | 69.162 | - | - | - | -
| Придбання та встановлення метолопластикових дверей Воскресенська АЗПСМ | - | - | 0 | 27 | - | - | - | -
35 | 2.5.1.2. Придбання сучасного обладнання для амбулаторій | 2019 | 2019 | 450 | 450 | Забезпечення якості медичних послуг | Завдяки придбаним аналізаторам громадяни отримують аналізи безпосередньо в амбулаторії | Завершено | - | Місцевий бюджет
| Придбання автоматичних гематологіческих аналізаторів | - | - | 0 | 450 | - | - | - | - | -
36 | 2.6.1.1. Підтримка програм «Турбота» та «Безбар'єрна Воскресенщина» | 2019 | 2019 | 90 | 110 | Кількість учасників процесу | 105 | - | - | Місцевий бюджет
37 | 2.6.1.2. Підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування | 2019 | 2019 | 0 | 1 | Кількість учасників, чол | 804 | - | - | Місцевий бюджет
38 | 2.6.1.3. Проведення благодійної акції для підтримки дітей вразливих верств населення. | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників процесу | 80 | - | - | Місцевий бюджет
39 | 2.6.1.4. Проведення заходів щодо підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування | 2019 | 2019 | 272 | 272 | Кількість проведених заходів, кількість учасників, чол | Кількість проведених заходів - постійно, кількість учасників, 18 чол | - | - | Відділ освіти, культури,молоді та спорту, місцевий бюджет
40 | 2.6.1.5. Забезпечення безперешкодним доступом людей з особливими потребами до об’єктів соціальної інфраструктури | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість збудованих та відремонтованих пандусів | 1 | - | - | Місцевий бюджет
41 | 2.6.1.6. Системний супровід сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання проявами домашнього насильства, торгівлі людьми | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників з підвищеним рівнем життя, чол | 1 | - | - | -
42 | 2.6.1.7. Сприяння психологічної реабілітації учасників та учасниць АТО | 2019 | 2019 | 24 | 24 | Кількість учасників, отримавших допомогу | 8 | - | - | Місцевий бюджет
43 | 3.1.1.3. Підвищення фахового рівня працівників органу виконавчої влади громади (курси, навчання, семінари), в т.ч. з гендерної тематики | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Ефективність наданя послуг, кількість отримувачів послуг | Підвищено фаховий рівень на 10%, кількість отримувачів послуг 30 чол. | - | - | Не передбачено
44 | 3.1.2.1. Проведення навчань та тренінгів для активу громади з питань проектного менеджменту | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників | 25 | - | - | Місцевий бюджет
45 | 3.1.2.2. Пошук грантових програм, донорських коштів, фінансових ліній, спрямованих на розвиток громади. | - | - | 0 | 0 | Кількість реалізованих проектних заявок | 0 | - | - | Не передбачено
46 | 3.2.2.1. Щорічне проведення культурно-мистецького фестивалю "День громади" | 2019 | 2019 | 0 | 0 | Кількість учасників фестивалю; позитивний імідж громади за її межами; обсяг надходжень до місцевого бюджету | Кількість учасників фестивалю - 300, позитивний імідж громади за її межами; обсяг надходжень до місцевого бюджету 0 | - | - | Місцевий бюджет та інші джерела не заборонені Законами України
| РАЗОМ |  |  | 22534.3 | 15860.121
6674.179